## 프로젝트 플래너
SSAFY 9기 파이널 관통 프로젝트, TripTube
[9 empty] | 기간 계획 |  | 실제 기간 |  | 계획 성공
기능 | 계획 시작(날짜) | 기간 계획(일) | 실제 시작(날짜) | 실제 기간(일) | 기간
[5 empty] | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26
메인 페이지 관광지 | 2023-05-18 | 1 | 2023-05-18 | 1
관광지 상세정보 | 2023-05-18 | 1 | 2023-05-19 | 1
관광지 검색, 필터링 | 2023-05-19 | 1 | 2023-05-20 | 1
댓글, 답글, 좋아요, 싫어요 | 2023-05-20 | 1 | 2023-05-20 | 1
가장 많이 조회한 관광지 | 2023-05-21 | 2 | 2023-05-20 | 3
가장 많이 좋아요한 관광지 | 2023-05-21 | 3 | 2023-05-20 | 3
보관함 | 2023-05-22 | 2 | 2023-05-21 | 1
로그인 | 2023-05-23 | 3 | 2023-05-22 | 4
로그아웃 | 2023-05-23 | 3 | 2023-05-22 | 4
회원가입 | 2023-05-23 | 3 | 2023-05-22 | 4
이미지 백엔드 처리 | 2023-05-24 | 1 | 2023-05-23 | 1
주변 관광지 | 2023-05-24 | 2 | 2023-05-23 | 3